## Sheet1
Task: | Start Date | End Date | Days
Project idea | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 7
Literature review | 2016-10-18 | 2016-11-22 | 35
Test sensors | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 21
Group presentation | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 1
Build / test prototype | 2016-11-08 | 2016-11-22 | 14
Develop software | 2016-11-08 | 2017-01-17 | 70
Design hardware | 2016-11-22 | 2016-12-13 | 21
Design casings | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 21
Build hardware | 2016-12-06 | 2017-01-17 | 42
Mid-term present. | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 1
Test / refine | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 21
Final report | 2016-11-08 | 2017-02-15 | 99
Final present. | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 1
2016-12-24
46